## Planilha Orçamento
ASSUNTO: | PLANILHA DE ORÇAMENTO BÁSICO
OBRA: | RECAPEAMENTO E RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO | [6 empty] | BDI:
LOCAL: | RUA ANTONIO LUIZ ZANQUIN, CIDADE ARACY, SÃO CARLOS - SP | [6 empty] | FONTE: | SINAPI / CDHU / DER / SIURB (Infra)
PLANILHA DE SERVIÇOS E CUSTOS
ITEM | REF. | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PREÇOS
[6 empty] | CUSTO UNIT. SEM BDI | CUSTO UNIT. COM BDI | SUB-TOTAL COM BDI | TOTAL DO ITEM
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 0
1.1 | Composição | 001 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | m² | 3 |  | 0 | 0
1.2 | CDHU | 02.02.150 | Locação de container | unid. x mês | 3 |  | 0 | 0
1.3 | Composição | 002 | Sinalização de trânsito | m | 300 |  | 0 | 0
1.4 | Composição | 003 | Serviços topográficos para pavimentação, incluindo notas e acompanhamento de greide | m² | 1268.8 |  | 0 | 0
2 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CBUQ | [7 empty] | 0
2.1 | DER | 21.05.07 | Demolição pavimento flexível c/ transporte (esp= cm) | m³ | 179.2 |  | 0 | 0
2.2 | DER | 23.02.01.99 | Melhoria do subleito por compactação | m² | 896 |  | 0 | 0
2.3 | SINAPI | 96396 | Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de brita graduada simples - exclusive carga e transporte (esp= cm) | m³ | 89.6 |  | 0 | 0
2.4 | SINAPI | 100980 | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 18 m³ - carga com escavadeira hidráulica e descarga livre | m³ | 89.6 |  | 0 | 0
2.5 | SINAPI | 95877 | Transporte com caminhão basculante de 18 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km | m³ x km | 1792 |  | 0 | 0
2.6 | DER | 23.05.01.99 | Imprimadura betuminosa impermeabilizante | m² | 896 |  | 0 | 0
2.7 | SINAPI | 96402 | Imprimadura betuminosa ligante | m² | 5075.2 |  | 0 | 0
2.8 | DER | 23.08.04.02.99 | Concreto Betuminoso Usinado a Quente (cm) | m³ | 203 |  | 0 | 0
2.9 | SINAPI | 102509 | Sinalização de horizontal com tinta a base de resina acrílica com microesferas de vidro | m² | 203 |  | 0 | 0
3 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [7 empty] | 0
3.1 | SINAPI | 99814 | Limpeza final de obra | m² | 1268.8 |  | 0 | 0
TOTAL GERAL | [8 empty] | 0
ORÇAMENTO: MATERIAIS, MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS
REFERÊNCIAS: SINAPI-SP 05/2021; CDHU BOLETIM 181; TPU DER 03/2021 - DESONERADO
COMPOSIÇÃO DO B.D.I.
|  |  | ITEM COMPONENTE | VALOR %
Administração Central
Seguro e Garantia
Risco
Despesas Financeiras
Lucro
PIS, COFINS, ISSQN, Contribuição Previdenciária
Valor total do B.D.I.

## Composições
COMPOSIÇÕES
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFIC. | CUSTO | CUSTO UNIT. DESONERADO
COMPOSIÇÃO | 001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M |  |  | 385.08
SINAPI-I | 4417 | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 1 | 4.97 | 4.97
SINAPI-I | 4491 | PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 4 | 4.41 | 17.64
SINAPI-I | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M | M2 | 1 | 300 | 300
SINAPI-I | 5075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | KG | 0.11 | 12.85 | 1.41
SINAPI | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 21.36 | 21.36
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 18.61 | 37.22
SINAPI | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 0.01 | 248.98 | 2.48
COMPOSIÇÃO | 002 | SINALIZACAO DE TRANSITO | M |  |  | 2.86
SINAPI-I | 939 | FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | M | 0.3 | 1.53 | 0.45
SINAPI-I | 2705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | KW/H | 0.24 | 0.59 | 0.14
SINAPI-I | 3753 | LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T10, DE 20 OU 40 W, BIVOLT | UN | 0.009 | 6.53 | 0.05
SINAPI-I | 4815 | BALDE VERMELHO PARA SINALIZACAO DE VIAS | UN | 0.009 | 5.04 | 0.04
SINAPI-I | 12294 | SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, PARA USO AO TEMPO, PARA LAMPADAS | UN | 0.009 | 9.4 | 0.08
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.05 | 23.58 | 1.17
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.05 | 18.61 | 0.93
COMPOSIÇÃO | 003 | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE | M2 |  |  | 0.39
SINAPI-I | 6204 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 15* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 0.002886 | 12.94 | 0.03
SINAPI | 88253 | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0025 | 15.38 | 0.03
SINAPI | 88288 | NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0025 | 19.06 | 0.04
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0075 | 18.61 | 0.13
SINAPI | 88597 | DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.002 | 59.07 | 0.11
SINAPI | 92145 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015 | CHP | 0.001 | 54.9 | 0.05
COMPOSIÇÃO | 004 | LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA | M2 |  |  | 0.49
SINAPI | 5932 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.003 | 140.93 | 144.92
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.003 | 18.35 | 20.42

## Cronograma FF
ASSUNTO: | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: | RECAPEAMENTO E RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO
LOCAL: | RUA ANTONIO LUIZ ZANQUIN, CIDADE ARACY, SÃO CARLOS - SP
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR DOS SERVIÇOS | MÊS 1 |  | MÊS 2 |  | MÊS 3 |  | TOTAL
|  |  | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | 50 | 0 | 40 | 0 | 10 | 0 | 100 | 0
2 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CBUQ | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 50 | 0 | 100 | 0
3 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0