## Planilha1
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DA CIDADE E INFRAESTRUTURA
CRONOGRAMA FÍSICO DE EXECUÇÃO
ITEM | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS A SEREM FORNECIDOS | UNIDADE | QUANTIDADE | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 04 | MÊS 05 | MÊS 06 | MÊS 07 | MÊS 08 | MÊS 09 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 | MÊS 13 | MÊS 14 | MÊS 15
4. | MOBILIZAÇÃO E ESTUDOS INICIAIS
4.1. | Trabalhos e Estudos preliminares. Levantamento, Análise, Diagnóstico e Organização do Cadastro Territorial Municipal | Serv. | 1 | MÊS 01: 100% | 100%
5. | LEVANTAMENTO AEROFOTOGRAMÉTRICO DIGITAL
5.1. | Plano de Trabalho e Plano de voo. Autorização de aerolevantamento do Ministério da Defesa. Mobilização das equipes | Serv. | 1 | MÊS 01: 50%; MÊS 02: 50% | 100%
5.2. | Cobertura Aerofotogramétrica Digital GSD 10 cm, RGB, Escala 1:1.000 | Km² | 126 | MÊS 02: 25%; MÊS 03: 25%; MÊS 04: 25%; MÊS 05: 25% | 100%
5.3. | Apoio Básico e Suplementar | Km² | 126 | MÊS 02: 50%; MÊS 03: 50% | 100%
5.4. | Aerotriangulação | Km² | 126 | MÊS 02: 50%; MÊS 03: 50% | 100%
5.5. | Geração das ortofotos em 10cm na escala 1:1.000 na composição colorida RGB para área urbanizada do município | Km² | 126 | MÊS 04: 50%; MÊS 05: 50% | 100%
6. | COLETA DE DADOS EM CAMPO (INLOCO)
6.1. | Execução de mapeamento móvel com câmera 360° com veículo de varredura continua in-loco para obtenção de imagens (Streetview) | Km Linear | 1255 | MÊS 01: 40%; MÊS 02: 30%; MÊS 03: 30% | 100%
6.2. | Coleta de foto frontal de fachada dos imóveis | U.I. | 139000 | MÊS 02: 50%; MÊS 03: 50% | 100%
7. | ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO TERRITORIAL MULTIFINALITÁRIO (CTM)
7.1. | Geocodificação da base de dados geográfica | U.I. | 139000 | MÊS 02: 50%; MÊS 03: 50% | 100%
7.2. | Atualização do MUB (Mapa Urbano Básico) | U.I. | 139000 | MÊS 05: 20%; MÊS 06: 20%; MÊS 07: 20%; MÊS 08: 20%; MÊS 09: 20% | 100%
7.3. | Atualização da classificação das atividades econômicas dos imóveis do município (uso dos imóveis) e Atualização do padrão construtivo dos imóveis | U.I. | 139000 | MÊS 08: 50%; MÊS 09: 50% | 100%
7.4. | Integração dos Dados de Campo no MDU atualizado e Chaveamento das informações cadastrais do MDU com o sistema tributário legado do Município | U.I. | 139000 | MÊS 08: 50%; MÊS 09: 50% | 100%
7.5. | Arquivo Digital do Relatório de Discrepâncias e Geração das Notificações | Serv. | 1 | MÊS 09: 50%; MÊS 10: 50% | 100%
7.6. | Atendimento presencial aos Contribuintes (2 profissionais, 3 meses) | Serv. | 1 | MÊS 10: 40%; MÊS 11: 30%; MÊS 12: 30% | 100%
8. | SISTEMA PARA GESTÃO DO CADASTRO TÉCNICO TERRITORIAL MULTIFINALITÁRIO
8.1. | Licenciamento de sistema na web, mobile e server com cessão temporária de direito de uso da licença, por prazo determinado do Sistema para gestão do cadastro técnico territorial multifinalitário | Mês | 12 |  |  |  | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 99.97%
8.2. | Hospedagem em nuvem (cloud). Fornecimento de central de atendimento ao usuário, serviço de help-desk, suporte e manutenção continuada (corretiva, adaptativa e evolutiva) para o Sistema de monitoramento de alterações urbanas, rurais e invasões | Mês | 12 |  |  |  | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 99.97%
9. | IMPLANTAÇÃO, MODELAGEM, PARAMETRIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS LEGADOS E CARGA DE DADOS DO SISTEMA DO SISTEMA DE GESTÃO DE CADASTRO TERRITORIAL MULTIFINALITÁRIO
9.1. | Implantação, modelagem, parametrização, configuração do sistema | Unid. | 1 | MÊS 01: 40%; MÊS 02: 30%; MÊS 03: 30% | 100%
9.2. | Integração entre sistemas | Unid. | 1 | MÊS 02: 50%; MÊS 03: 50% | 100%
9.3. | Parametrização de certidões | Unid. | 9 | MÊS 01: 40%; MÊS 02: 30%; MÊS 03: 30% | 100%
9.4. | Parametrização de notificações | Unid. | 1 | MÊS 01: 40%; MÊS 02: 30%; MÊS 03: 30% | 100%
9.5. | Configuração das aplicações mobile | Unid. | 4 | MÊS 02: 50%; MÊS 03: 50% | 100%
9.6. | Implantação do Módulo de Cemitérios | Unid. | 1 | MÊS 01: 40%; MÊS 02: 30%; MÊS 03: 30% | 100%
10. | SISTEMA DE MONITORAMENTO QUADRIMESTRAL DE ALTERAÇÕES URBANAS, RURAIS E INVASÕES]
10.1. | Licenciamento de sistema na web, mobile e server com cessão temporária de direito de uso da licença, por prazo determinado do Sistema de monitoramento de alterações urbanas, rurais e invasões | Mês | 12 |  |  |  | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 99.97%
10.2. | Hospedagem em nuvem (cloud), Fornecimento de central de atendimento ao usuário, serviço de help-desk, suporte e manutenção continuada (corretiva, adaptativa e evolutiva) para serviços de gestão do Sistema de alvará eletrônico (digital) de funcionamento | Mês | 12 |  |  |  | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 99.97%
10.3. | Serviço de monitoramento quadrimestral de alterações urbanas, rurais e invasões | Mês | 12 |  |  |  | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 99.97%
11. | IMPLANTAÇÃO, MODELAGEM, PARAMETRIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO QUADRIMESTRAL DE ALTERAÇÕES URBANAS, RURAIS E INVASÕES EM AMBIENTE WEB, MOBILE E SERVER
11.1. | Implantação, modelagem, parametrização, configuração do sistema | Unid. | 1 | MÊS 01: 40%; MÊS 02: 30%; MÊS 03: 30% | 100%
12. | FORNECIMENTO DO SISTEMA SAAS (LOCAÇÃO DE SISTEMA) DE MONITORAMENTO E ALERTA DE EVENTOS CLIMÁTICOS E AMBIENTAIS EXTREMOS NA WEB, MOBILE E SERVER
12.1. | Licenciamento de sistema na web, mobile e server com cessão temporária de direito de uso da licença, por prazo determinado da Solução de Monitoramento e Alerta de Eventos Climáticos e Ambientais Extremos | Mês | 12 |  |  |  | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 99.97%
12.2. | Hospedagem em nuvem (cloud). Fornecimento de central de atendimento ao usuário, serviço de help-desk, suporte e manutenção continuada (corretiva, adaptativa e evolutiva) para a Solução de Monitoramento e Alerta de Eventos Climáticos e Ambientais Extremos | Mês | 12 |  |  |  | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 99.97%
13. | IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO E ALERTA DE EVENTOS CLIMÁTICOS E AMBIENTAIS EXTREMOS NA WEB, MOBILE E SERVER
13.1. | Implantação, modelagem, parametrização, configuração do sistema | Unid. | 1 | MÊS 01: 40%; MÊS 02: 30%; MÊS 03: 30% | 100%
14. | TREINAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS, PRESENCIAL E EM EAD
14.1. | Capacitação de Usuários nas Funcionalidades Básicas e Avançadas do Sistema de Cadastro Técnico Multifinalitário | Unid. | 2 | MÊS 03: 50%; MÊS 07: 50% | 100%
14.2. | Capacitação de Usuários para Uso do Aplicativo Móvel de Campo | Unid. | 2 | MÊS 03: 50%; MÊS 07: 50% | 100%
14.3. | Capacitação de Usuários nas funcionalidades da Solução de monitoramento quadrimestral de alterações urbanas, rurais e invasões | Unid. | 2 | MÊS 03: 50%; MÊS 07: 50% | 100%
14.4. | Capacitação de Usuários nas Funcionalidades da Solução de Monitoramento e Alerta de Eventos Climáticos e Ambientais Extremos | Unid. | 2 | MÊS 03: 50%; MÊS 07: 50% | 100%
14.5. | Capacitação de Usuários administradores sobre o serviço de coleta de dados e visualização da Solução de Monitoramento e Alerta de Eventos Climáticos e Ambientais Extremos | Unid. | 2 | MÊS 03: 50%; MÊS 07: 50% | 100%
15. | SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO INCREMENTAL (SOB DEMANDA)
15.1. | Serviço de customização e desenvolvimento incremental das soluções a ser consumido sob demanda | Hora | 800 |  |  |  | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 99.97%

## Planilha2
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DA CIDADE E INFRAESTRUTURA
CRONOGRAMA FINANCEIRO
PREVISÃO FINANCEIRA | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 04 | MÊS 05 | MÊS 06 | MÊS 07 | MÊS 08 | MÊS 09 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 | MÊS 13 | MÊS 14 | MÊS 15 | TOTAL
Previsão de desembolso (%) | 5.4% | 5.4% | 5.4% | 5.4% | 5.4% | 5.4% | 8.55% | 8.55% | 8.55% | 8.55% | 6.68% | 6.68% | 6.68% | 6.68% | 6.68% | 100% | 23761120.75 | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 | MÊS 13 | MÊS 14 | MÊS 15
[18 empty] | 1283100.5205 | 1283100.5205 | 1283100.5205 | 1283100.5205 | 1283100.5205 | 1283100.5205 | 2031575.8241 | 2031575.8241 | 2031575.8241 | 2031575.8241 | 1587242.8661 | 1587242.8661 | 1587242.8661 | 1587242.8661 | 1587242.8661
3849301.5615